«Утверждаю» Директор школы _______________ Т.В. Шмелева Приказ №254 от 12.10. 2012г.

ПЛАН

подготовки к государственной (итоговой) аттестации

в 9 классе МКОУ – ООШ с. Софьино

в 2012-2013 учебном году

| № п/п | Перечень мероприятий | Сроки проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПОДГОТОВКА ПРИКАЗОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ В 2013 ГОДУ: |  |  |
| 1.1. | Об организации подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования в 2012/2013 учебном году. | октябрь 2012 г. | Директор |
| 1.2. | О разграничении видов работ по организации и проведению в 2013 году государственной (итоговой) аттестации. | октябрь 2012 г. | Директор |
| 1.3. | О проведении репетиционных экзаменов для обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования: - школьных репетиционных экзаменов по русскому языку, математике; - школьных репетиционных экзаменов по выбору; - муниципальных репетиционных экзаменов по русскому языку, математике, экзаменам по выбору. | ноябрь, январь декабрь, февраль март 2013 г. | Директор |
| 1.4. | Об обеспечении информационной безопасности при проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся | апрель 2013 г. | Директор |
| 1.5. | О проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 класса | май 2013 г. | Директор |
| 2. | ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ В 2013 ГОДУ |  |  |
| 2.1. | Доведение до учителей инструктивно-методических материалов по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования. | по мере поступления | Директор |
| 3. | МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ |  |  |
| 3.1. | Формирование банка нормативно-правовых документов по организации проведению государственной (итоговой) аттестации в независимой форме. | сентябрь 2012г. | Директор |
| 3.2. | Организация обобщающего повторения. | сентябрь-май | Учителя-предметники |
| 3.3. | Посещение уроков, консультаций. | октябрь-апрель | Директор |
| 3.4. | Организация участия обучающихся IX класса в тренировочных и диагностических работах, проводимых Московским институтом открытого образования (СтатГрад). | октябрь 2012 г. | Директор |
| 3.5. | Формирование электронных баз данных для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 класса в независимой форме. | октябрь 2012г. | Директор |
| 3.6. | Составление и утверждение списка экзаменов, выбранных учащимися 9 класса. | 1 декабря 2012г. | Директор |
| 3.7. | Оформление в классе уголка подготовки к государственной (итоговой) аттестации. | декабрь 2012г. | классный руководитель 9 класса |
| 3.8. | Проведение государственной (итоговой) аттестации по утвержденному расписанию: - школьных репетиционных экзаменов по русскому языку, математике; - школьных репетиционных экзаменов по выбору; - муниципальных репетиционных экзаменов по русскому языку, математике, экзаменам по выбору. | ноябрь, январь декабрь, февраль март | Директор |
| 3.9. | Анализ репетиционных экзаменов. | ноябрь-февраль | Учителя-предметники ШМО |
| 3.10 | Подготовка отчетов по итогам репетиционных и основных экзаменов. | ноябрь-март | Директор Учителя-предметники |
| 3.11 | Педагогический совет - по допуску учащихся к государственной (итоговой) аттестации в независимой форме. - по результатам проведения государственной (итоговой) аттестации в независимой форме. | май 2013г. июнь 2013г. | Директор |
| 3.12 | Работа с классным журналом выпускного класса. | май-июнь | Классный руководитель 9 класса |
| 3.13 | Выдача ведомостей образовательных достижений выпускникам 9 класса. | июнь 2013г. | Директор |
| 4. | ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ БАЗ ДАННЫХ |  |  |
| 4.1 | Создание баз данных в соответствии с требованиями и форматом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. | декабрь-февраль | Директор |
| 5. | МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ И УЧАСТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ |  |  |
| 5.1. | Информационное наполнение Интернет-сайта по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации. | в течение года | Учитель информатики |
| 5.2. | Подготовка и проведение родительских собраний по вопросам подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации. | октябрь декабрь апрель | Директор Классный руководитель 9 класса |
| 5.3. | Организация консультационной поддержки участников государственной (итоговой) аттестации, единого государственного экзамена | в течение года | Директор Классный руководитель 9 класса |
| 6. | МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МОНИТОРИНГА ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ |  |  |
| 6.1. | Проведение диагностики готовности к государственной (итоговой) аттестации всех категорий участников образовательного процесса. | в течение года | руководители ШМО |
| 6.2 | Проведение мониторинга достижений выпускников, сбор и обработка результатов мониторинга. | январь-июнь | классный руководитель 9 класса |